AGENDA 2030: INDICAZIONI OPERATIVE

FORMAZIONE DOCENTI FINANZIATA

Il progetto di formazione per il quale abbiamo ottenuto il finanziamento prevede le seguenti tappe:

OTTOBRE 2019: raccolta dei bisogni attraverso organi collegiali e proposte emerse.

NOVEMBRE 2019: costituzione su sito di un’area per la raccolta dei materiali (alcuni già disponibili); creazione gruppo di lavoro con prima convocazione entro fine mese con il seguente o.d.g:

- Scelta del coordinatore

- Analisi dei materiali precedentemente visionati singolarmente

- Confronto sulle idee emerse

- Sintesi e pubblicazione sul sito da parte del coordinatore

DICEMBRE 2019: scelta dell’esperienza da proporre in classe tra GENNAIO e MARZO 2020. Tutte le esperienze saranno raccolte dal coordinatore nel format predisposto.

APRILE 2020: convocazione dei gruppi di lavoro per:

- Analisi critica dei risultati ottenuti sulla base delle linee guida fornite

- Eventuali proposte di miglioramento

GIUGNO 2020: condivisione del progetto attraverso gli workshop.

Rilettura delle esperienze ed eventuali proposte di ampliamento.

COSA DEVONO FARE I DOCENTI?

Entro il 10 novembre presentare la propria candidatura per far parte del gruppo di lavoro. I docenti della primaria scrivano a mariarosa.facchetti@gmail.com, quelli della secondaria a agnese.bersanini@hotmail.it. L’ideale sarebbe che ogni plesso fosse rappresentato.

COSA FA IL GRUPPO DI LAVORO?

- Analizza, raccoglie e rende disponibili per tutti documenti e materiali legati all’Agenda 2030. Questi possono essere:

- Documenti ufficiali (ONU, MIUR…)

- Unità di lavoro

- Progetti

- Esperienze

- Letture

- Spunti di vario tipo

- Sperimenta con gli studenti un’attività: questa può essere del singolo docente o di più docenti. È importante documentare nel dettaglio per poter condividere con gli altri.

COSA FA IL COORDINATORE?

Tiene traccia del lavoro degli altri, cura la gestione del sito (su cui tutti i membri del gruppo possono pubblicare).